ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по реализации проекта «Школьный агропарк»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный, проектировочный этап |
| 1.1. | Издание в ОО приказа о создании Школьного агропарка и назначении ответственного лица за организацию работы, утверждение плана работ. | Май-август 2019г. | ОО |  |
| 1.2. | Проведение рабочей встречи участников проекта «Школьный агропарк». Поиск и привлечение социальных партнеров. | Август – сентябрь 2019г. | МБУ ДО ЭБЦ |  |
| 1.3. | Разработка схемы устройства агропарка на территории ОО. | Август 2019 г. | ОО |  |
| 1.4. | Создание тематического раздела «Школьный агропарк» на официальном сайте УОН, группы в корпоративной почте и социальных сетях. Поддержка и наполняемость ресурсов. | Сентябрь 2019 г. (постоянно) | УОН, МБУ ДО ЭБЦ, |  |
| 1.5. | Создание тематического раздела «Школьный агропарк» на официальном сайте ОО, отражение деятельности по проекту. | Сентябрь 2019 г. (постоянно) | ОО |  |
| 1.6. | Разработка программ для внеурочной образовательной деятельности, дополнительного образования, клубной работы, модулей области «Технология» (по выбору школ) | Сентябрь | ЭБЦ |  |
| 1.7. | Утверждение плана мероприятий по реализации проекта «Школьный Агропарк» в школах, направление в ЭБЦ | Сентябрь 2019 | ОО |  |
| 1.8. | Создание городской «Карты мероприятий» для мониторинга реализации проектов ОО | Сентябрь 2019 | МБУ ДО ЭБЦ ОО |  |
|  | Выезд оргкомитета со специалистами (по согласованию) на территорию ОО для проведения консультаций, оценки корректности планируемых мероприятий. | Сентябрь – Центр. р-н, Лазаревск. р-н Октябрь – Адлерск. р-н | МБУ ДО ЭБЦ |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по планированию агротехнических работ, мероприятий по подкормке и защите зеленых насаждений, санитарной расчистке. | Сентябрь 2019 | МБУ ДО ЭБЦ |  |
|  | Разработка и утверждение плана агротехнических работ, мероприятий по подкормке и защите зеленых насаждений, санитарной расчистке. | Октябрь 2019г | ОО |  |
| 2. | Практический этап |
| 2.1. | Закладка парка, посадка плодовых, декоративных, огородных культур согласно их жизненным требованиям. | Сентябрь 2019 г.– май 2020 г: | ОО |  |
| 2.2. | Разбивка огорода, создание овощных гряд. Разбивка клумб, посадка однолетних и многолетних цветочных растений. | Апрель 2020 г. | ОО |  |
| 2.3. | Организация ухода за посадками. Проведение ландшафтных работ, агротехнических мероприятий согласно плану. | Постоянно | ОО |  |
| 2.4. | Использование Школьного агропарка в образовательной и воспитательной деятельности ОО: | Постоянно | ОО |  |
| 2.4.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающий программ, программ внеурочной деятельности, мероприятий по трудовому воспитанию и профориентационной работе. | Сентябрь 2019 г.– май 2020 г: | ОО |  |
| 2.4.2. | Организация опытнической и исследовательской работы учащихся. | Постоянно. | ОО |  |
| 2.4.3. | Проведение семинара и консультаций по постановке опытов на базе ШАП, подготовке и оформлению работ, защите проектов. | Октябрь | ЭБЦ |  |
| 2.4.4. | Участие в интеллектуальных конкурсах и научно-практических конференциях («Первые шаги в науку», конкурс исследовательских работ им. В.И. Вернадского, «Я – исследователь» и др.). | Январь – февраль 2020г | ОО |  |
| 2.4.5. | Организация ухода за посадками в летний период с привлечением участников летних лагерей. | Июнь-июль 2020 г. | ОО |  |
| 2.5. | Проведение экскурсий по обмену опытом, повышению компетенций участников: | Постоянно | ОО |  |
| 2.5.1. | Питомник (оранжерея) ФГБНУ ВНИИЦиСК. | Октябрь 2019 г. (по согласованию) | МБУ ДО ЭБЦ ФГБНУ ВНИИЦиСК. |  |
| 2.5.2. | Ботанические сады и парки г. Сочи | Сентябрь 2019г Февраль 2020г Апрель 2020г | МБУ ДО ЭБЦ ФГБУ СНП |  |
| 2.5.3. | Питомники ФГБУ «Сочинский национальный парк». | Ноябрь 2019г Март 2020г | МБУ ДО ЭБЦ, ФГБУ СНП |  |
| 2.5.4. | Учебно-опытный участок МОБУ гимназия № 44. | Сентябрь2019г Апрель 2020г | МОБУ гимназия № 44. |  |
| 2.5.5. | Учебно-опытный участок МБУ ДО ЭБЦ. | Октябрь 2019г | МБУ ДО ЭБЦ. |  |
| 2.5.6. | Проведение практических семинаров на базе ОО. | Февраль-апрель 2020 г. (по отдельному графику) | УОН, МБУ ДО ЭБЦ, ОО |  |
| 2.6 | Создание фонда методических и дидактических материалов, рекомендаций, рабочих программ, описание практического опыта. | Сентябрь 2019 г.- Август 2020 (обновление - постоянно) | МБУ ДО ЭБЦ, ОО |  |
| 2.7. | Участие в конкурсах инновационных проектов по тематике и направлениям деятельности школьных агропарков. | Сентябрь 2019 – Август 2020 | МБУ ДО ЭБЦ, ОО |  |
| 2.8. | Рекомендованные конкурсы для проведения в школах: - Изготовление кормушек; - Изготовление скворечников; - Лучшая классная клумба; - Малые садовые формы; - Семейное растение; - Конкурс выставка цветочных композиций «Краски осени». | Октябрь Март Апрель-Сентябрь Сентябрь-Май |  |  |
| 3. | Аналитический этап |
| 3.1. | Подведение промежуточных итогов. | (I) До 20.12.2019г (II) До 20.03.2020г (III) До 30.06. 2020г | МБУ ДО ЭБЦ, ОО |  |
| 3.2. | Разработка и утверждение плана развития агропарка на 2020 – 2021 учебный год | Август 2020г | МБУ ДО ЭБЦ, ОО |  |
| 3.2. | Отчет о результатах реализации проекта в учебном году и дальнейшие планы. | Август 2020г | МБУ ДО ЭБЦ, ОО |  |