ПЛАН

реализации краевой инновационной площадки

«Формирование экологической культуры учащихся в системе дополнительного образования детей г. Сочи на современном этапе обновления содержания естественнонаучной направленности»

на 2020г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Деятельность** | **Сроки** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный/** *привлеченные* |
| Диагностическая деятельность | | | | |
|  | Мониторинг результативности участников проекта в творческих конкурсах, научно-практических конференциях и т.п. | Март - июнь | Увеличение численности участников, представляющих работы по темам экологического земледелия | **Овчарова Г. А.** |
|  | Мониторинг участия учащихся в экологических проектах, программах, акциях. | Март - июнь | Увеличение численности участников, представляющих работы по темам экологического земледелия | **Овчарова Г. А.** |
|  | Диагностика формирования экологической культуры учащихся. | В начале и в конце учебного года. | У учащихся происходит развитие субъективно – этического типа отношения личности к природе. | **Белослудцева Т. Э.**  /*Жестерева А. А.* |
|  | Диагностика изменений отношения к природе у воспитанников экологического лагеря и ЛТО. | Июнь – август | У учащихся происходит развитие субъективно – этического типа отношения личности к природе. | **Овчарова Г. А.**/  *Жестерева А. А.* |
| Теоретическая деятельность | | | | |
|  | Анализ влияния программ с обновленным содержанием на формирование экологической культуры учащихся. | Сентябрь 2019г –  май 2020г | Обновление содержания программ способствуют формированию экологической культуры учащихся. | **Баланюк Т. И.** |
|  | Организация опытнической и исследовательской деятельности учащихся в условиях обновления содержания «Агропарка» | Постоянно | Подготовлены исследовательские работы (проекты) учащихся по актуальным проблемам в соответствии с направлениями проекта | **Глоба-Михайленко И. Д.** |
| Практическая деятельность | | | | |
|  | Проведение практических занятий на учебно-опытных участках, направленных на формирование экологически ответственного отношения к земле, как ресурсу. | Июнь | Организована работа профильных лагерей в летнее время. | **Жестерева А. А./** *Овчарова Г. А.* |
| В течение года | Организована опытническая и практическая работа на УОУ в течение года. | **Белослудцева Т.Э.**  /*Крафт С. Б.* |
|  | Организация практических семинаров на базе ОО | Февраль-апрель | Обмен опыта на УОУ. | **Белослудцева Т.Э.**/ *Глоба-Михайленко И.Д*. |
|  | Организация участия в экологических конкурсах, выставках, праздниках. | Март - июнь | Получены промежуточные данные по использованию экологических знаний в различных образовательных форматах | **Водолажская М.А.** |
|  | Проведение мониторинга эффективности формирования экологической культуры. | Июнь | У учащихся происходит развитие субъективно – этического типа отношения личности к природе. | **Белослудцева Т.Э./***Жестерева А. А.* |
|  | Организация участия учащихся в экологических проектах. | Июнь | Увеличение численности участников, принявших участие в экологических проектах разного уровня | **Баланюк Т.И.**/*Овчарова Г.А.* |
|  | Участие учащихся в научно-практических конференциях, конкурсах. | Май | Представлены результаты участия в конкурсах и конференциях разного уровня | **Баланюк Т. И.**/  *Овчарова Г.А.* |
|  | Обновление материально-практической базы для реализации проекта. | Постоянно | Обновлена материально-практическая база: оборудованы участки, новые культуры, инструменты. | **Белослудцева Т. Э.** /*Крафт С.Б./*  *Глоба – Михайленко И. Д.* |
| Методическая деятельность | | | | |
|  | Организация методического сопровождения процесса реализации проекта. | Апрель | Обновление методической базы для реализации проекта. | **Овчарова Г. А.**/ *Глоба-Михайленко И. Д.* |
|  | Разработка методических материалов. | Апрель | Выпуск методических материалов. | **Глоба-Михайленко И. Д.** |
|  | Выпуск методических рекомендаций по теме проекта. | Май | Выпущены методические рекомендации по формированию экокультуры в системе дополнительного образования; распространены в образовательных организациях. | **Овчарова Г. А.**/ *Глоба-Михайленко И. Д.* |
|  | Разработка краткосрочных программ. | Сентябрь | Разработаны краткосрочные дополнительные программы ознакомительного уровня. | **Баланюк Т.И.** |
| Трансляционная деятельность | | | | |
|  | Семинар по обмену опыта работы в «Школьном агропарке». | февраль | Аналитическая справка. | **Овчарова Г. А.** |
|  | Проведение семинара «Школьный агропарк» и дополнительное образование детей. | август | Аналитическая справка. | **Овчарова Г.А.** |
|  | Представление информации о ходе реализации проекта на сайте и в социальных сетях (ВК). | Постоянно | На официальном сайте и в социальных сетях (ВК) размещена полезная информация для детей, занимающихся дистанционно. | **Овчарова Г. А.**/ *Водолажская М.А.* |
|  | Выступление в СМИ. | Постоянно | Наличие публикаций в СМИ, выступления на ТВ. | **Овчарова Г.А.**/ *Водолажская М.А.* |

Директор МБУ ДО ЭБЦ Е. В. Мальц