**План мероприятий (дорожная карта)**

 **По реализации проекта «Школьный агропарк»**

**на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственное лицо |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1 | Разработка плана работы на учебно-опытных участках  | Сентябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 2 | Разработка педагогами планов посадок и посевов, календаря сельскохозяйственных работ. | Сентябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 3 | Создание тематического раздела «Школьный агропарк» на официальном сайте УОН, группы в корпоративной почте и соц. Сетях. | Сентябрь (постоянно) | Дмитриева А.В. |
| 4  | Разработка программ для внеурочной деятельности, доп. образования, клубной работы, модулей области «Технология» | сентябрь | Глоба-Михайленко И.Д. |
| 3 | Разработка педагогами планов проведения опытнических работ | Сентябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 4 | Занятия по агроучёбе  | Сентябрь-ноябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б., Глоба-Михайленко И.Д. |
|  | Разработка метод. Рекомендаций по планированию агротехнических работ, мероприятий по подкормке и защите растений, санитарной расчистке | Сентябрь | Глоба-Михайленко И.Д. |
| 2. Календарь проведения агротехнических и санитарных мероприятий на учебно-опытных участках  |  | Сентябрь | Педагоги доп. образования Центра |
| 1 | Сбор и уничтожение растительных остатков, зараженных листьев  | Октябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 2 | Подготовка делянок на УОУ к осенне-зимнему сезону (перекопка, мульчирование, очистка от растительных остатков) | Октябрь - Ноябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б., Глоба-Михайленко И.Д. |
| 3 | Внесение минеральных и органических удобрений на УОУ | Ноябрь - Декабрь  | Глоба-Михайленко И.Д. |
| 4 | Перекопка почвы в плодовом саду, мульчирование приствольных кругов, санитарная обрезка  | Октябрь - Ноябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 5 | Закладка компоста | Октябрь - Декабрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 6 | Осенние посадки овощных культур (редис, зеленные, лекарственные) | Октябрь - Ноябрь | Крафт С.Б., Глоба\_Михайленко И.Д. |
| 7 | Картирование почв на УОУ ЭБЦ | Октябрь - Декабрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 8 | Формировочная и санитарная обрезка плодовитых деревьев, ягодных культур, винограда. | Декабрь - Февраль | Крафт С.Б. |
| 9 | Кронирование и снос сухостойных больных деревьев и кустарников | Декабрь - Февраль | Крафт С.Б. |
| 10 | Прогноз, учет и мониторинг развития вредителей и болезней растений. | Регулярно в течение всего года | Крафт С.Б. |
| 11 | Обработка плодовитых деревьев и кустарников пестицидами | Декабрь  | Крафт С.Б.  |
| 12 | Проведение мероприятий по защите и сохранению теплолюбивых растений от холодов | Декабрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 13 | Занятия по агрономической учебе:1. Подготовка УОУ к весенне – летнему сезону
2. Техника безопасности при работе с пестицидами
3. Новые технологии при выращивании цветочных лекарственных культур
 | Январь - Февраль | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 14 | Обработка плодовых деревьев и кустарников бордоссной смесью до распускания почек  | Февраль - март | Крафт С.Б.  |
| 15 | Обработка плодовых деревьев и кустарников биопрепаратами. | Март – Май  | Крафт С.Б.  |
| 16 | Обработка дорожек и УОУ гербицидами от сорняков  | Апрель - Октябрь | Крафт С.Б.  |
| 19 | Подготовка участков к посадке и посеву семян овощных (зеленные, корнеплоды), лекарственных ароматических культур | Февраль – Март | Крафт С.Б. |
| 20 | Подготовка рассады лекарственных, ароматических культур | Март | Крафт С.Б. |
| 21 | Посев и посадка овощных(паслёновые, зеленные, тыквенные) и, лекарственных культур  | Апрель - Май | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б., Глоба-Михайленко И.Д. |
| 22 | Уход за плодовыми, древесно-кустарниковыми лекарственными и овощными культурами | Апрель - Август | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 24 | Благоустройство территории ЭБЦ:а) прочистка дорожек и ливнестоков б) очистка УОУ от зарослей осины, кустарников | Август | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 25 | Обработка плодового сада от вредителей (АББ, огнёвка, мраморный клоп, тля, паутинный клещ, щитовки) и болезней | Апрель-август | Крафт С.Б. |
| 25 | Сбор урожая плодовитых, ягодных и лекарственных культур | Июль-август | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б., Глоба-Михайленко И.Д. |
| Организация опытнической деятельности учащихся |
| 1 | Организация опытнической и исследовательской деятельности | Постоянно  | Дмитриева А.В.. Глоба-Михайленко И.Д. |
| 2 | Проведение семинара и консультаций по постановке опытов на базе ШАП, подготовке и защите работ | октябрь | Глоба-Михайленко И.Д. |
| 3 | Участие в конкурсах и научно-практических конференциях | Январь-февраль 2020 г | Дмитриева А.В. |
| Контроль |
| 1 | Контроль за выполнением планов работ на УОУ | Регулярно в течение года | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 2 | Сдача отчетов о проделанной работе на УОУ | Регулярно в течение года | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |
| 3 | Подведение итогов опытнических работ на УОУ | Август - Октябрь | Белослудцева Т.Э., Крафт С.Б. |

Зав. отделами ЭБЦ: Крафт С.Б.

 Белослудцева Т.Э.

 Руководитель инновационных проектов Глоба-Михайленко И.Д.